## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN 2019 imety
VISIÓN: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.
LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para el Desarrollo Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:Promover un desarrollo económico incluyente y sostenible que garantice la productividad, la competitividad territorial, el empleo y la integración urbano – rural.
ESTRATEGIA: Promover nuevas oportunidades de crecimiento económico a partir del fortalecimiento del aparato productivo, la infraestructura y el desarrollo agropecuario y rural.
OBEJTIVOS ESPECIFICOS: Incrementar en la población Yumbeña la formación técnica en competencias laborales y en artes y oficios.
SECTOR | POND% | PROGRAMA | POND % | SUBPROGRAMA | POND % | META PRODUCTO | POND % | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | INDICADORES | [26 empty] | ACTIVIDADES | POND % | AVANCE % | FECHA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO CORTE | MEDIOS DE VERIFICACION | COSTO ACTIVIDAD | SECRETARIA RESPONSABLE / CORRESPONSABLE (S) | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | PROYECTO | VIABILIDAD | RECURSOS | [54 empty] | OBSERVACIONES
[9 empty] | INDICADOR | LINEA BASE 2015 | CANTIDAD DEL CUATRIENIO | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2016 | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2017 | CANTIDAD EJECUTADA A DIC 2018 | CANTIDAD PROGRAMADA A DIC 2019 | CANTIDAD EJECUTADA A MARZO 31 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A ABRIL 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A MAYO 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A JUNIO 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A JULIO 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A AGOSTO 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A OCTUBRE 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A NOVIEMBRE 30 | % DE EJECUCION | CANTIDAD EJECUTADA A DICIEMBRE 30 | % DE EJECUCION | [11 empty] | CÓDIGO | NOMBRE | HOMOLOGACION CUENTAS IMETY |  | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA MARZO 30 | EJECUCION DE RECURSOS A MARZO30 | TOTAL APROPIACION META A MARZO 30 | TOTAL EJECUCION META A MARZO 30 | % EJECUCION META A MARZO 30 | APROPIACIÓN DEFINITIVA ABRIL 30 | EJECUCIÓN DE RECURSOS ABRIL 30 | TOTAL APROPIACIÓN META A ABRIL 30 | TOTAL EJECUCION META A ABRIL 30 | % EJECUCIÓN META A ABRIL 30 | APROPIACION DEFINITIVA MAYO 30 | EJECUCION DE RECURSOS A MAYO 30 | TOTAL APROPIACION META A MAYO 30 | TOTAL EJECUCION META A MAYO 30 | % EJECUCION META A MAYO 30 | APROPIACION DEFINITIVA JUNIO 30 | EJECUCION DE RECURSOS A JUNIO 30 | TOTAL APROPIACION META A JUNIO 30 | TOTAL EJECUCION META A JUNIO 30 | % EJECUCION META A JUNIO 30 | APROPIACION DEFINITIVA JULIO 30 | EJECUCION DE RECURSOS A JULIO 30 | TOTAL APROPIACION META A JULIO 30 | TOTAL EJECUCION META A JULIO 30 | % EJECUCION META A JULIO 30 | APROPIACION DEFINITIVA AGOSTO 30 | EJECUCION DE RECURSOS A AGOSTO 30 | TOTAL APROPIACION META A AGOSTO 30 | TOTAL EJECUCION META A AGOSTO 30 | % EJECUCION META A AGOSTO 30 | APROPIACION DEFINITIVA SEPTIEMBRE 30 | EJECUCION DE RECURSOS A SEPTIEMBRE 30 | TOTAL APROPIACION META A SEPTIEMBRE 30 | TOTAL EJECUCION META A SEPTIEMBRE 30 | % EJECUCION META A SEPTIEMBRE 30 | APROPIACION DEFINITIVA OCTUBRE 31 | EJECUCION DE RECURSOS A OCTUBRE 31 | TOTAL APROPIACION META A OCTUBRE 31 | TOTAL EJECUCION META A OCTUBRE 31 | % EJECUCION META A OCTUBRE 31 | APROPIACION DEFINITIVA NOVIEMBRE 31 | EJECUCION DE RECURSOS A NOVIEMBRE 31 | TOTAL APROPIACION META A NOVIEMBRE 31 | TOTAL EJECUCION META A NOVIEMBRE 31 | % EJECUCION META A NOVIEMBRE 31 | APROPIACION DEFINITIVA DICIEMBRE 31 | EJECUCION DE RECURSOS A DICIEMBRE 31 | TOTAL APROPIACION META A DICIEMBRE 31 | TOTAL EJECUCION META A DICIEMBRE 31 | % EJECUCION META A DICIEMBRE 31
[49 empty] | CODIGO | NOMBRE
Yumbo territorio de oportunidades de educación para el trabajo y el Desarrollo Humano |  | Yumbo Territorio de oportunidades en Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano |  | N/A |  | Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura física para el desarrollo de los programas de formación. | 20% | MM | Programa implementado | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% |  | 0% | 1 | 0% | [8 empty] | Realizar mantenimiento de Ambiente de Aprendizaje. | 100% | 0% | DICIEMBRE 27 | Se recolectaron cotizaciones para iniciar el proceso de contratación respectivo. | N/A | 1000000 | IMETY | CARLOS ARTURO TELLO BECERRA | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS EN COMPETENCIAS LABORES Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO | 2015-768920033-12 | 7.04.02.01.02 | RFL.Competencias laborales generales y Formación para el Desarrollo Humano | 2.3.01 | INFRAESTRUCTURA | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0%
[6 empty] | Diseñar e implementar 4 programas de formación técnica en competencias laborales. | 10% | MI | Número de programas implementados | 0.33 | 4 | 0.2 | 0.8 | 4 | N/A | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | [7 empty] | . | META CUMPLIDA | 100% | 100% | N/A | META CUMPLIDA | N/A | N/A | IMETY | CARLOS ARTURO TELLO BECERRA | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS EN COMPETENCIAS LABORES Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO | 2015-768920033-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | [20 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Fortalecer 6 programas de formación técnica en competencias laborales. | 40% | MM | Número de programas fortalecidos | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 50% | 9 | 25% | 9 | 25% | 9 | 25% | 9 | 25% | 9 | 50% | [8 empty] | Fortalecer el programa técnico laboral por competencias en AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO | 11% | 50% | DICIEMBRE 27 | Se matricularon 27 estudiantes para el segundo semestre. Se matricularon 65 estudiantes para el primer semestre. 92 estudiantes matriculados en total. Se contrataron 2 docentes para el TLC. Se contrataron 5 docentes para las clases transversales. Se certificaron 24 personas Se realizaron 6 contratos como apoyo a la gestión. (100.15.01.07-2019; 100.15.01.09-2019; 100.15.01.41-2019; 100.15.01.56-2019; 100.15.01.57-2019; 100.15.01.65-2019) Se realizó contrato para muestra y feria académica. (100.15.01-78-2019) Se realizaron 2 contratos para la difusión de la oferta académica. (100.15.01.82-2019; 100.15.01.84-2019) | Software Académico Q10 SIA Observa SECOP | 193034874 | IMETY | CARLOS ARTURO TELLO BECERRA | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS EN COMPETENCIAS LABORES Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO | 2015-768920033-12 | 7.04.02.01.03 | RP.SDO/2018 Competencias laborales generalesy Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano | 2.3.03 | RECURSO HUMANO | N/A | 448286585 | 73775000 | 448286585 | 73775000 | 16.46% | 448286585 | 111825000 | 448286585 | 111825000 | 24.94% | 448286585 | 166225000 | 448286585 | 166225000 | 37.08% | 448286585 | 207675000 | 448286585 | 207675000 | 46.33% | 448286585 | 249125000 | 448286585 | 249125000 | 55.57% | 448286585 | 289125000 | 448286585 | 289125000 | 64.5% | [20 empty] | La ejecución al 100% de 1 programa de formación técnico laboral se cumple en porcentajes de la siguiente manera: -25% Cuando se realiza la inscripción y matrícula de los estudiantes del 1er semestre del año. -25% Cuando se realiza la certificación de los estudiantes del 1er semestre del año. -25% Cuando se realiza la inscripción y matrícula de los estudiantes del 2do semestre del año. -25% Cuando se realiza la certificación de los estudiantes del 2do semestre del año.
[36 empty] | Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en servicios de BELLEZA | 12% | 50% | DICIEMBRE 27 | Se matricularon 28 estudiantes para el segundo semestre. Se matriularon 85 estudiantes para el primer semestre. Se matricularon 113 estudiantes en total. Se contrataron 4 docentes para el TLC y supervisión de sus prácticas. Se contrataron 5 docentes para las clases transversales. Se certificaron 14 personas. Se realizaron 3 contratos como apoyo a la gestión. (100.15.01.06-2019; 100.15.01.08-2019; 100.15.01.39-2019) Se realizó contrato para muestra y feria académica. (100.15.01-78-2019) Se realizaron 2 contratos para la difusión de la oferta académica. (100.15.01.82-2019; 100.15.01.84-2019) |  | 193034874
[36 empty] | Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en PREPARACION FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 11% | 50% | DICIEMBRE 27 | Se matricularon 50 estudiantes para el segundo semestre Se matricularon 65 estudiantes para el primer semestre Se matricularon 115 estudiantes en total. Se contrataron 4 docentes para el TLC y supervisión de sus prácticas. Se contrataron 5 docentes para las transversales. Se certificaron 34 personas. Se realizaron 6 contratos como apoyo a la gestión. (100.15.01.50-2019; 100.15.01.69-2019; 100.15.01.45-2019; 100.15.01.59-2019; 100.15.01.40-2019; 100.15.01.44-2019) Se realizó contrato para muestra y feria académica. (100.15.01-78-2019) Se realizaron 2 contratos para la difusión de la oferta académica. (100.15.01.82-2019; 100.15.01.84-2019) |  | 193034874 |  |  |  |  | 7.04.02.01.01 | RP.Competencias laborales generales y Formación para el Desarrollo Humano | 2.3.03 | RECURSO HUMANO | 1123104429 | 1123104429 | 134539487 | 1123104429 | 134539487 | 11.98% | 1123104429 | 232593652 | 1123104429 | 232593652 | 20.71% | 1123104429 | 337030626 | 1123104429 | 337030626 | 30.01% | 1123104429 | 412052686 | 1123104429 | 412052686 | 36.69% | 1123104429 | 599612187 | 1123104429 | 599612187 | 53.39% | 1119104429 | 634059021 | 1119104429 | 634059021 | 56.66%
[36 empty] | Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en LOGISTICA EMPRESARIAL | 11% | 50% | DICIEMBRE 27 | Se matricularon 48 estudiantes para el segundo semestre. Se matricularon 81 estudiantes para el primer semestre. Se matricularon 129 estudiantes en total. Se contrataron 3 docentes para el TLC Se contrataron 5 docentes para las transverales. Se certificaron 37 personas. Se realizaron 5 contratos como apoyo a la gestión. (100.15.01.51-2019; 100.15.01.53-2019; 100.15.01.67-2019; 100.15.01.61-2019; 100.15.01.58-2019) Se realizó contrato para muestra y feria académica. (100.15.01-78-2019) Se realizaron 2 contratos para la difusión de la oferta académica. (100.15.01.82-2019; 100.15.01.84-2019) |  | 193034874 | [6 empty] | 2.3.02 | DOTACIÓN | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0%
[36 empty] | Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11% | 50% | DICIEMBRE 27 | 54 estudiantes matriculados en segundo semestre. 71 estudiantes matriculados en primer semestre. 125 estudiantes matriculados en total. 2 docentes contratados para el TLC y 5 docentes para las transversales Se certificaron 45 personas. Se realizaron 5 contratos como apoyo a la gestión. (100.15.01.38-2019; 100.15.01.49-2019; 100.15.01.52-2019; 100.15.01.54-2019; 100.15.01.68-2019) Se realizó contrato para muestra y feria académica. (100.15.01-78-2019) Se realizaron 2 contratos para la difusión de la oferta académica. (100.15.01.82-2019; 100.15.01.84-2019) |  | 193034874 |  |  |  |  | 7.04.02.01.04 | RA. Competencias Laborales generales y formación para el trabajo | 2.3.03 | RECURSO HUMANO | N/A | 54595060 | 0 | 54595060 | 0 | 0% | 54595060 | 0 | 54595060 | 0 | 0% | 54595060 | 0 | 54595060 | 0 | 0% | 54595060 | 0 | 54595060 | 0 | 0% | 54595060 | 0 | 54595060 | 0 | 0% | 54595060 | 0 | 54595060 | 0 | 0%
[36 empty] | Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en AUXILIAR EN TRAZO Y CORTE EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL | 11% | 50% | DICIEMBRE 27 | 6 estudiantes matriculados en segundo semestre. 12 estudiantes matriculados en primer semestre. 18 estudiantes matriculados en total. 2 docente contratado para el TLC y 5 docentes para las transversales. Se certificaron 7 personas. Se realizaron 7 contratos como apoyo a la gestión (100.15.01.60-2019; 100.15.01.48-2019; 100.15.01.64-2019; 100.15.01.66-2019; 100.15.01.42-2019; 100.15.01.43-2019; 100.15.01.73-2019) Se realizó contrato para muestra y feria académica. (100.15.01-78-2019) Se realizaron 2 contratos para la difusión de la oferta académica. (100.15.01.82-2019; 100.15.01.84-2019) |  | 193034874
[36 empty] | Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en OPERARIO DE MAQUINA INDUSTRIALES DE LA CONFECCIÓN. | 11% | 50% | DICIEMBRE 27 | 1 estudiantes matriculado para segundo semestre. 13 estudiantes matriculados para el primer semestre. 14 estudiantes matriculados en total. 1 docente contratado para el TLC, 1 supervisora de prácticas y 5 docentes para las transversales. Se certificaron 2 personas. Se realizó contrato para muestra y feria académica. (100.15.01-78-2019) Se realizaron 2 contratos para la difusión de la oferta académica. (100.15.01.82-2019; 100.15.01.84-2019) |  | 193034874 |  |  |  |  | 7.04.02.01.05 | RA.SDO/2018 Competencias Laborales generales y Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano | 2.3.03 | RECURSO HUMANO | N/A | 110327799 | 0 | 110327799 | 0 | 0% | 110327799 | 0 | 110327799 | 0 | 0% | 110327799 | 40000000 | 110327799 | 40000000 | 36.26% | 110327799 | 63702078 | 110327799 | 63702078 | 57.74% | 110327799 | 69259997 | 110327799 | 69259997 | 62.78% | 110327799 | 75830797 | 110327799 | 75830797 | 68.73%
[36 empty] | Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en PANADERO Y PASTELERO | 11% | 50% | DICIEMBRE 27 | 11 estudiantes matriculados en segundo semestre. 18 estudiantes matriculados en primer semestre. 29 estudiantes matriculados en total. 1 docentes contratado para el TLC y 5 docentes para las transversales. Se certificaron 7 personas. Se realizó contrato para muestra y feria académica. (100.15.01-78-2019) Se realizaron 2 contratos para la difusión de la oferta académica. (100.15.01.82-2019; 100.15.01.84-2019) |  | 193034874
[36 empty] | Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en COCINERO PRINCIPAL | 11% | 50% | DICIEMBRE 27 | 18 estudiantes matriculados en segundo semestre. 41 estudiantes matriculados en primer semestre. 59 estudiantes matriculados en el TLC 3 docentes contratados para el TLC y 5 docentes para las transversales. Se certificaron 14 personas. Se realizó 1 contrato como apoyo a la gestión (100.15.01.72-2019) Se realizó contrato para muestra y feria académica. (100.15.01-78-2019) Se realizaron 2 contratos para la difusión de la oferta académica. (100.15.01.82-2019; 100.15.01.84-2019) |  | 193034881
[6 empty] | Implementar 1 programa de formación para el emprendimiento. | 30% | MM | Programa implementado | 0.66 | 1 | 1 | 0.88 | 1 | 1 | 0.46 | 16% | 0.46 | 16% | 0.46 | 29% | 0.46 | 33% | 0.46 | 33% | 0.46 | 32.61% | [7 empty] | . | Desarrollar 5 cursos de formación en técnicas Arte Wayú. | 7% | 40% | DICIEMBRE 27 | Se ofertaron 2 cursos en técnicas Arte Wayú en el primer trimestre. Se contrató 1 docente para los cursos. 26 estudiantes matriculados en los dos cursos 14 estudiantes certificados en los dos cursos. Se ofertaron 2 cursos en técnicas Arte Wayú. 30 estudiantes matriculados. | Software Académico Q10 SIA Observa SECOP Acta de Certificación No. 301.35.01-01-2019 | 6000000 | IMETY | CARLOS ARTURO TELLO BECERRA | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS EN COMPETENCIAS LABORES Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO | 2015-768920033-12 | 7.04.02.01.01 | RP.Competencias laborales generales y Formación para el Desarrollo Humano | 2.3.03 | RECURSO HUMANO | 88000000 | 88000000 | 25725000 | 88000000 | 25725000 | 29.23% | 88000000 | 40525000 | 88000000 | 40525000 | 46.05% | 88000000 | 34000000 | 88000000 | 34000000 | 38.64% | 88000000 | 47100000 | 88000000 | 47100000 | 53.52% | 88000000 | 60450000 | 88000000 | 60450000 | 68.69% | 88000000 | 68950000 | 88000000 | 68950000 | 78.35% | [20 empty] | La ejecución al 100% de 1 curso se cumple cuando se entregan los certificados. Para los resultados en porcentajes de ejecución de las actividades se realiza la siguiente operación: Cant. de Cursos desarrollados / Cant. Total de Cursos a desarrollar x 100 Se tiene en cuenta que si el curso no se ha completado al 100%, es decir, no ha realizado la entrega de certificaciones, no se va a evidenciar avance porcentual.
[36 empty] | Desarrollar 3 cursos de formación en BarberShop | 7% | 33.3% | DICIEMBRE 27 | Se contrató 1 docente para el curso. Se ofertó 1 curso en Barber Shop para el primer trismestre académico. Se matricularon 54 estudiantes. Se certificaron 23 estudiantes. Se ofertó 1 curso de BarberShop para el segundo trimestre académico. 24 estudiantes matriculados. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 9 cursos de formación en Decoración (Hogar, Eventos y Arte) | 7% | 33.3% | DICIEMBRE 27 | Se ofertó 1 curso en Dekohogar, 1 curso en Decoración de eventos y 1 curso en Arte y Decoración en el primer trismestre académico. Se contrataron 2 docentes para los cursos. Se matricularon y certificaron 14 estudiantes en Arte y Decoración. 14 estudiantes matriculados y certificados en Decoración de Eventos. 8 estudiantes matriculados y certificados en Dekohogar. Se ofertó 1 seminario de Arte y Decoración; 1 curso en decoración de eventos; 1 curso en Dekohogar en el segundo trimestre académico. 9 estudiantes matriculados en el Seminario de Arte y Decoración. 9 estudiantes matriculados en Decoración de Eventos. 15 matriculados en Dekohogar. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 3 cursos de formación en Manicure y Pedicure | 7% | 33.3% | DICIEMBRE 27 | Se ofertó 1 curso en Manicure y Pedicure para el primer trimestre académico. Se contrató 1 docente para el curso. 29 estudiantes matriculados. Se certificaron 23 estudiantes. Se ofertó 1 curso en Manicura y Pedicura para el segundo trimestre académico. 27 estudiantes matriculados. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 6 cursos de formación en Corte y Cepillados | 7% | 33.3% | DICIEMBRE 27 | Se ofertaron 2 cursos en Corte y Cepillado para el primer trimestre académico. Se contrató 1 docente para el curso. 22 estudiantes matriculados en los dos cursos. 17 estudiantes certificados en los dos cursos. Se ofertaron 2 cursos en Corte y Cepillado para el segundo trimestre académico. 29 estudiantes matriculados. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 4 cursos de formación en Colorimetría y Tricología | 7% | 25% | DICIEMBRE 27 | Se ofertó 1 curso en Colorimetría para el primer trimestre académico. Se contrató 1 docente para el curso. 9 estudiantes matriculados. 5 estudiantes certificados. Se ofertó 1 curso en Tricología; 1 curso de Colorimetría para el segundo trimestre académico. 7 estudiantes matriculados en Tricología. 16 estudiantes matriculados en Colorimetría. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 4 cursos de formación en Muñequería | 7% | 25% | DICIEMBRE 27 | Se ofertó 1 curso en Muñequería para el primer trimestre académico. Se contrató 1 docente para el curso. 4 etudiantes matriculados y certificados. Se ofertó 1 cuso en Muñequería Navideña para el segundo trimestre académico. 6 estudiantes matriculados. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 6 cursos de formación en Modistería (Trazo-Corte y Bordado y Diseño) | 7% | 33.3% | DICIEMBRE 27 | Se ofertaron 1 curso en Bordado y Diseño y 1 curso en Trazo y Corte para el primer trimestre académico. Se contrató 1 docente para los cursos. 9 estudiantes matriculados y certificados en Bordado y Diseño. 28 estudiantes matriculados en Trazo y Corte. 22 estudiantes certificados en Trazo y Corte. Se ofertaron 1 curso de Bordado y Diseño Infantil; 1 curso de Trazo y Corte II; 1 curso en Trazo y Corte I. 14 estudiantes matriculados en Bordado y Diseño Infantil. 6 estudiantes matriculados en Trazo y Corte II. 21 estudiantes matriculados en Trazo y Corte I. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 8 cursos de Cocina y/o Panadería | 7% | 50% | DICIEMBRE 27 | Se ofertó 1 curso de Cocina Gourmet, 1 curso de Cocina Saludable, 1 curso de Panadería y Pastelería y 1 curso de Arroces y Ensaldas para el primer trismestre académico. 4 docentes asignados para los cursos. 19 matriculados en Arroces y Ensaladas 12 matriculados en Cocina Saludable 30 matriculados en Panadería y Pastelería. 20 matriculados en Cocina Gourmet. 15 estudiantes certificados en Arroces y Ensaladas. 12 estudiantes certificados en Cocina Saludable. 24 estudiantes certificados en Panadería y Pastelería. 11 estudiantes certificados en Cocina Gourmet. Se ofertó 1 curso en Carnes Arroces y Ensaladas; 1 curso en Cocina Saludable para el segundo trimestre académico. 43 estudiantes matriculados en Canes Arroces y Ensaladas 11 estudiantes matriculados en Cocina Saludable. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 3 cursos de Peinados. | 7% | 33.3% | DICIEMBRE 27 | Se ofertó 1 curso de Peinados para el primer trimestre académico. Se contrató 1 docente para el curso. 17 estudiantes matriculados. 11 estudiantes certificados. Se ofertó 1 curso de Peinados para el segundo trimestre académico. 11 estudiantes matriculados. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 2 cursos de Acrigel | 7% | 50% | DICIEMBRE 27 | Se ofertó 1 curso de Acrigel para el primer trimestre académico. Se contrató 1 docente para el curso. 4 estudiantes matriculados. 3 estudiantes certificados. Se ofertó 1 curso de Acrigel para el segundo trimestre académico. 6 estudiantes matriculados. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 4 cursos de Masajes y/o Maquillaje | 7% | 50% | DICIEMBRE 27 | Se ofertó 1 curso de Masajes y 1 curso de Maquillaje para el primer trimestre académico. Se contrató 1 docente para el curso. 10 estudiantes matriculados en Masajes. 8 estudiantes certificados en Masajes. 38 estudiantes matriculados en Maquillaje. 24 estudiantes certificados en Maquillaje. Se ofertó 1 curso de Maquillaje para el segundo trimestre académico. 27 estudiantes matriculados. |  | 4000000
[36 empty] | Desarrollar 2 cursos de Depilación. | 7% | 50% | DICIEMBRE 27 | Se ofertó 1 curso en Depilación para el primer trimestre académico. Se contrató 1 docente. 11 estudiantes matriculados. 8 estudiantes certificados. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 3 Cursos en Tecnología | 5% | 0% | DICIEMBRE 27 | Se ofertó 1 curso en Fotografía. Se asignó 1 docente. Se matricularon 38 estudiantes. |  | 6000000
[36 empty] | Desarrollar 1 curso en Entrenamiento Deportivo | 4% | 0% | DICIEMBRE 27 | Aún no se ha ofertado este curso |  | 6000000
TOTALES | [16 empty] | 41.5% |  | 35.25% |  | 38.5% |  | 39.5% |  | 41.67% |  | 50% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 1826313873 | [8 empty] | 1213104429 | 1826313873 | 234039487 | 1826313873 | 234039487 | 12.81% | 1826313873 | 384943652 | 1826313873 | 384943652 | 21.08% | 1826313873 | 577255626 | 1826313873 | 577255626 | 31.61% | 1826313873 | 730529764 | 1826313873 | 730529764 | 40% | 1826313873 | 917997184 | 1826313873 | 917997184 | 50.27% | 1826313873 | 1067964818 | 1826313873 | 1067964818 | 58.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!