## PA- 2021 IMETY
| VIGENCIA: | 2021
| PLAN DE ACCION DEL SECTOR: | IMETY
| EJE | PROGRAMA | Pond % | SUBPROGRAMA | Pond % | INDICADOR | Pond % | Unidad de Medición | Línea Base | Meta Plan | TIPO DE META Incremento, Reducción o Mantenimiento | PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN |  |  |  | PROGRAMACION META | Pond % | AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE EJECUCÍON | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROYECTO |  | RECURSOS | [5 empty] | SECRETARIA RESPONSABLE | FUNCIONARIO (S) RESPONSABLE (S) | OBSERVACIONES
[12 empty] | CANTIDAD PROGRAMADA 2021 | AVANCE REAL 2021 | EJECUCION TRIMESTRE DE META | % DE EJECUCION TOTAL | [9 empty] | NOMBRE DE PROYECTO | VIABILIADAD | CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA TRIM I | EJECUCIÓN TRIM I | %
[18 empty] | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV
FILTROS
| YUMBO EDUCADO | Entornos educativos | 100% | Equipamientos e infraestructura | 10% | Número de espacios con necesidades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento, intervenidos. | 10% | Número | 22 | 22 | Mantenimiento | 22 | 22 |  |  | 1.Realizar contratos para garantizar el mejoramiento, adecuación y mantenimiento de 22 espacios en la institución. 2.Realizar la contratación de supervisión a los contratos de mejoramiento, adecuación y mantenimiento cada vez que sea necesario. | 1.80% 2.20% |  |  |  |  | 2021-12-31 |  | SECOP. SIA Observa. Informes de Seguimiento de contratista y supervisores. | Mejoramiento, adecuación y dotación de la Infraestructura física del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo | PENDIENTE | 2.3.4.02.04.002.01 | RP. Entidades del gobierno general | 80000000 |  |  | #DIV/0! | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
| YUMBO EDUCADO | Entornos educativos |  | Equipamientos e infraestructura | 10% | Número de espacios con necesidades de infraestructura física de ambientes de aprendizaje intervenidos. | 10% | Número | 7 | 5 | Incremento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 2021-12-31 |  | N/A | Mejoramiento, adecuación y dotación de la Infraestructura física del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo | PENDIENTE | 2.3.4.02.04.002.01 | RP. Entidades del gobierno general | N/A |  |  | #DIV/0! | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | La ejecución está para realizar en la vigencia 2022.
| YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) | 100% | Excelencia para la Educación | 10% | Número de Programas académicos de formación técnico laboral por competencias, técnico profesional o tecnológico, diseñados y/o actualizados. | 10% | Número | 9 | 2 | Incremento | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.Aplicar las herramientas diagnósticas de necesidad y expectativas de la institución. 2.Realizar el diseño curricular del programa deseado para aprobación. | 1.50% 2.50% |  |  |  |  | 2021-12-31 |  | SECOP. Documento de diseño curricular. | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | PENDIENTE | 2.3.4.02.04.002.02 | RP. Entidades del gobierno general | N/A |  |  | #DIV/0! | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Pendiente de traslados presupuestales por parte de planeación municipal para asignación de recurso necesario.
| YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) |  | Excelencia para la Educación | 5% | Número de Estudios de factibilidad para la Institución de Educación Superior Estatal, realizado. | 5% | Número | 0 | 4 | Incremento | 1 | 1 |  |  | 1.Realizar los contratos necesarios para la asesoría en el sistema de gestión. 2.Presentar el IMETY para certificación en las NTC ISO 5555 y 5581. | 1.50% 2.50% |  |  |  |  | 2021-12-31 |  | SECOP Informe de Auditoria Externa del Ente Certificador. Certificación de la NTC | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | PENDIENTE | 2.3.4.02.04.002.02 | RP. Entidades del gobierno general | N/A |  |  | #DIV/0! | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Pendiente de traslados presupuestales por parte de planeación municipal para asignación de recurso necesario.
| YUMBO EDUCADO | Educación para el Futuro (Pertinencia) |  | Excelencia para la Educación | 10% | Número de estudiantes en formación técnica laboral por competencias, certificados. | 10% | Número | 1274 | 1050 | Mantenimiento | 250 | 250 |  |  | 1.Ofertar e implementar los programas académicos. 2.Realizar la contratación de los instructores, formadores y facilitadores para la certificación de los estudiantes. 3.Realizar contratación de personal administrativo para el fortalecimiento de los programas académicos. 4.Realizar la contratación de servicios que fortalezcan y fomenten los programas académicos. 5.Certificar los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. | 1.20% 2.20% 3.20% 4.20% 5.20% |  |  |  |  | 2021-12-31 |  | Publicaciones de oferta en Redes Sociales y Página Web. SECOP. Actas de Certificación. | Fortalecimiento a la Educación para el Trabajo del Municipio de Yumbo | PENDIENTE | 2.3.4.02.04.002.02 | RP. Entidades del gobierno general | 1055000000 |  |  | #DIV/0! | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
| YUMBO PRODUCTIVO | Creemos en un Yumbo más productivo y competitivo | 30% | Competencias para la Producción y la competitividad | 50% | Número de personas en artes y oficios y emprendimiento, certificadas. | 50% | Número | 4185 | 3000 | Mantenimiento | 400 | 400 |  |  | 1.Ofertar e implementar los programas de emprendimiento y formación continua en artes y oficios que establezca la institución. 2.Realizar contratación de facilitadores, capacitadores e instructores para garantizar la enseñanza de cada programa. 3.Emitir la constancia de asistencia las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. | 1.33,3% 2.33.3% 3.34% |  |  |  |  | 2021-12-31 |  | Publicación de oferta en Redes Sociales y Páginas Web. SECOP. Actas de Constancia. | Aprovechamiento del sector productivo, el desarrollo humano y el emprendimiento del Municipio de Yumbo | PENDIENTE | 2.3.4.02.04.002.03 | RP. Entidades del gobierno general | 150000000 |  |  | #DIV/0! | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS
| YUMBO PRODUCTIVO | Creemos en un Yumbo más productivo y competitivo |  | Competencias para la Producción y la competitividad | 50% | Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo, implementada. | 50% | Número | 0 | 1 | Incremento | 0.3 | 0.3 |  |  | 1.Atender los requerimientos del Ministerio del Trabajo para la aprobación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo. | 1. 100% |  |  |  |  | 2021-12-31 |  | Radicado de Ventanilla Única. Oficios del Min Trabajo. | Implementación de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del municipio de Yumbo | PENDIENTE | N/A | RP. Entidades del gobierno general | N/A |  |  | #DIV/0! | IMETY | JAIME SÁNCHEZ LENIS | Proyecto pendiente de creación, una vez recibido la aprobación del Min Trabajo. Actividades adelantadas desde la gestión administrativa.
14.29